| № | Мероприятие | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные и исполнители | Примечание коррекция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно — правовое направление. |
| 1 | Издание приказов по образовательному учреждению: О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО. Об утверждении в учреждении рабочей группы по введению ФГОС Об утверждении плана мероприятий по переходу на обучение по ФГОС НОО. | Организация деятельности по переходу на обучение по ФГОС НОО. | До 01.03.2011г | Директор школы |  |
| 2 | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении Положения о рабочей группе. | 01.03.2011г | Администрация школы, зам.поУВР нач.школы, |  |
| 3 | Информирование органа государственно-общественного управления управляющего совета о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО. | Протокол заседания УС образовательного учреждения, на котором принято решение, согласованный с учредителем. | 30.03.2011г | Члены УС от школы и администрация школы |  |
| 4 | Утверждение формы договора с родителями | Приказ об утверждении формы договора | До 01.06.2011г | Администрация школы |  |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | До 01.07.2011 г | Зам. директора по УВР начальной школы, учитель информатики |  |
| 6 | Разработка и утверждение образовательной программы НОО на 2011-2012 учебный год. | Программа НОО на 2011-2012 учебный год. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | До 01.07.2011 г | Рабочая группа по введению ФГОС НОО. |  |
| 7 | 1.Разработка и утверждение Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 2. Разработка Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. | Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. | До 15.06.2011 г | ШМО учителей начальных классов |  |
| 8 | Создание Положения о школьном качестве образования. ( с учётом комплексного подхода к оценке результатов образования) | Положение о школьном качестве образования .Создание системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | До 01.06.2011г | Руководители ШМО |  |
| 9 | Утверждение годового календарного графика. | Согласованный с УС и учредителем годовой календарный график. | До 01.06.2011г | Заместитель директора школы по УВР |  |
| 10 | Внесение изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР , курирующего реализацию ФГОС НОО , психолога, педагога дополнительного образования. | Новые должностные инструкции. Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | До 15.06.2011г | Администрация школы, профсоюзный комитет |  |
| 11 | Обновление положений к объектам инфраструктуры с учётом требований к минимальной оснащённости образовательного процесса (положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре). | Новые положения к объектам инфраструктуры | До 15.06.2011г | Зам. директора по ВР, Зав. школьной библиотекой, учитель физической культуры |  |
| 12 | Издание приказов по образовательному учреждению : Об утверждении программы внеурочной деятельности. Об утверждении учебного плана Об утверждении плана- графика курсовой подготовки- повышения профессионального уровня педагогических работников . Издание приказа , утверждающего положение о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре. Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК Приказ об утверждении плана методической работы. Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего начального образования ОУ. Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Приказы по школе | До 01.07.2011г | Директор школы |  |
| 13 | Разработка дополнительного соглашения к действующему Положению о стимулирующих доплатах и надбавках, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с изменением должностных инструкций педагогических работников. | Дополнительное соглашение к действующему Положению о стимулирующих доплатах и надбавках. | До 01.07.2011 г | Профком школы, администрация школы. |  |
| Методическое направление. |
| 1 | Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС НОО: |  |  |  |  |
|  | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. | Утверждение Плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО) на Педагогическом совете. | До 30.08.2011 г | Рабочая группа по введению ФГОС НОО |  |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации ООП НОО. | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО | В течение 2011-2012 учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, зам. директора по УРР начальных классов |  |
|  | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации образовательного процесса – создание пояснительной записки к воспитательной программе школы. | До 10.06.2011 г | Рабочая группа по введению ФГОС НОО |  |
| 2 | Разработка ООП НОО ОУ: |  | До 10.06.2011 г | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, администрация школы, учителя 1-х классов |  |
|  | В структуру ОПП НОО включены пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. |  |  |  |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». |  |  |  |
|  | учебный план начального общего образования (1-4 классы); | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. |  |  |  |
|  | программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. |  |  |  |
|  | программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: | Протокол заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. |  |  |  |
|  | русский язык |  |  |  |  |
|  | литературное чтение |  |  |  |  |
|  | иностранный язык |  |  |  |  |
|  | математика |  |  |  |  |
|  | окружающий мир |  |  |  |  |
|  | основы духовно-нравственной культуры народов России |  |  |  |  |
|  | музыка |  |  |  |  |
|  | изобразительное искусство |  |  |  |  |
|  | технология |  |  |  |  |
|  | физическая культура |  |  |  |  |
|  | программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; |  |  |  |  |
|  | программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы духовно-нравственного развития, воспитания; программа духовно-нравственного развития, воспитания. | До 15.06.2011 г | ШМО учителей начальных классов, рабочая группа по введению ФГОС НОО, администрация школы |  |
|  | программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. | До 15.06.2011 г | ШМО учителей начальных классов, рабочая группа по введению ФГОС НОО, администрация школы |  |
|  | программа коррекционной работы; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. | До 15.06.2011 г | ШМО учителей начальных классов, рабочая группа по введению ФГОС НОО, администрация школы |  |
| 3 | Соответствие списка учебников и учебных пособий для начальной школы ФГОС НОО |  |  |  |  |
|  | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | До 01.07.2011 г | Заведующий школьной библиотекой |  |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. | До 01.07.2011 г | Заведующий школьной библиотекой |  |
| 4 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Сентябрь-октябрь 2011 года | Зам. директора по УВР начальной школы, школьный методический совет |  |
| 5 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протоколы заседания школьного методического совета, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. | В течение 2011-2012 учебного года | Зам. директора по УВР начальной школы, школьный методический совет |  |
| 6 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. г. | До 01.09.2011 г | ИМЦ управления образования города, тьюторы |  |
| 7 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. | До 01.09.2011 г | ШМО учителей начальных классов, рабочая группа по введению ФГОС НОО, администрация школы |  |
| Информационное направление. |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общест-венного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | Март, май 2011 г | Классные руководители начальных классов, администрация школы, члены УС школы. |  |
| 2 | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Создание на сайте школы страницы «Переход к обучению по ФГОС НОО» | До 01.04.2011 г | рабочая группа по введению ФГОС НОО, администрация школы, учитель информатики |  |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | Март, май 2011 г | Классные руководители 1-11 классов, обработка анкет школьным педагогом-психологом. |  |
| 4 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | До 01.05.2011 г – во время Дня открытых дверей | Классные руководители будущих 1-х классов , обработка анкет школьным педагогом-психологом. |  |
| 5 | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | До 01.09.2011 г | Администрация школы, директор школы |  |
| Материально — техническое направление. |
| 1 | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, утверждение плана мероприятий по устранению выявленных недостатков. | До 01.07.2011 г | Директор школы, зам. директора по АХР. |  |
| 2 | Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Реализация Плана мероприятий по подготовке школы к новому учебному году. | До 10.08.2011 г | Директор школы, зам. директора по АХР. |  |
| 3 | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП НОО. | До 01.07.2011 г | Заведующий школьной библиотекой |  |
| 4 | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. | До 01.07.2011 г | Заведующий школьной библиотекой, учитель информатики. |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – контентная фильтрация. | До 01.09.2011 г | Установление системы контентной фильтрации – ответственное лицо- учитель информатики. |  |
| 6 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП НОО, заверенная учредителем | До 01.01.2012 г | Директор школы |  |
| 7 | Обеспечение финансовых условий реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП НОО, заверенная учредителем. | До 01.01.2012 г | Директор школы |  |
| Организационно – управленческое. |  |
| 1 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. | В течение 2011-2012 учебного года | Учитель информатики, |  |
| 3 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО. | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | До 01.09.2011 г | Педагог-организатор, заместитель директора по УВР |  |
| 4 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Создание пакета методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. г. | До 01.09.2011 г | Школьный педагог-психолог, руководитель ГМО педагогов-психологов |  |
| 5 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | Сентябрь- октябрь 2011 года | Школьный педагог-психолог, учителя 1-х классов. |  |
| Кадровое. |  | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. |
| 1 | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО). | План-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО на 1.09.2011 г. | До 01.07.2011 г | Администрация школы |  |
| 2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения, с указанием сути заключенных соглашений. | До 01.07.2011 г | Администрация школы |  |

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ МБОУ «СОШ №11»

ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДДЛЯ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 01.09.2011г.