«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «СШ № 11»

_____________И.А.Карюкина

«___»___________2013г.

# План-график реализации ФГОС НОО

# на 2013-2014 учебный год

Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-м, 2-м и 3-м классах в 2013 – 2014 учебном году и создание условий для их введения в 4-х классах в 2014-2015 учебном году.

Задачи:

1.    Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.

2.    Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2013-2014 учебного года.

3.    Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-м, 2-м и 3-м классах в 2013-2014 учебном году.

4.    Подготовка педагогического коллектива к реализации ФГОС на второй ступени обучения.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |
| 1.1. | Корректировка нормативно-правовых документов на новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.) | август | директор зам. директора по УВР |
| 1.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-го класса | Август | директор |
| 1.3. | Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, информирование коллектива об изменениях | в течение года | директор зам. директора по УВР |
| 1.5. | Корректировка нормативно-правовых документов школьного уровня по итогам их апробации, с учетом внесённых изменений на федеральном и региональном уровнях и ООП в 1-х, 2-х и 3-х классах | август, май | директор зам. директора по УВР |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |
| 2.1. | Семинары, совещания различных уровней по вопросам реализации ФГОС НОО | в течение года | директор заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1 кл, Стартовый контроль 2-3 классов; Итоговая диагностика | сентябрь май | заместитель директора по УВР , учителя начальной школы |
| 2.3. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч. г. и обсуждение задач на 2014-2015 уч. г. | апрель-май | Администрация |
| 2.4. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2014-2015 уч. г. | май-июнь | Администрация |
| 2.5. | Формирование заказа учебников на 2014-2015 уч. год | Январь- февраль | зам. директора по УВР библиотекарь |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2013-2014 уч. г. | август | директор |
| 3.2. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО | в течение года | заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2014-2015 | май - июнь | зам. директора по УВР |
| 4. | Информационное обеспечение |  |  |
| 4.1. | Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте ОУ Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайте ОУ для родительской общественности | в течение года | ответственный за сайт ОУ |
| 4.2. | Проведение родительских собраний для родителей первоклассников по темам: • «Особенности организации образовательного процесса в рамках реализации ФГОС НОО» | сентябрь | заместитель директора по УВР учителя |
| 4.3. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников, второклассников и третьеклассников | в течение года | заместитель директора по УВР учителя 1-3 классов |
| 4.4. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам , сайту ОУ | в течение года | ответственный за сайт ОУ |
| 4.5. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО для планирования ВУД на 2014-2015 уч. год | апрель-май | учителя 1- 3 и будущего 1-го классов |
| 5. | Методическое обеспечение |  |  |
| 5.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам 1- 3 классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК) | сентябрь декабрь | библиотекарь учителя 1-х и будущих 1-х классов |
| 5.2. | Проведение заседаний МО учителей начальных классов в течение учебного года: - «Роль внеурочной деятельности в формировании УУД»; - «ИКТ в деятельности учителя начальных классов» |  | заместитель директора учителя |
| 5.3. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ:, • анализ работы учителей, педагогов при реализации модели ВУД; - Система работы педагогов по формированию метапредметных результатов и их отслеживанию; • подготовка материалов для публичного отчета | май июнь август | заместитель директора, учителя, работающие в 1-м , 2-х и 3-х классах, педагоги, организующие внеурочную деятельность. |
| 6. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |
| 6.1 | Проведение тарификации педагогических работников на 2013-2014 уч.г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | май сентябрь | директор зам. директора по УВР |
| 6.2. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-3 классов | август | библиотекарь, учителя |
| 6.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом обеспечения условий реализации ФГОС НОО: • количество и качество компьютерной и множительной техники, • наличие программного обеспечения, • наличие учебной и учебно-методической литературы в учебных кабинетах и в библиотеке, • наличие необходимой мебели, • обеспеченность обучающихся школьными принадлежностями | май- июнь | директор, библиотекарь |