Содержание.

1.Паспорт программы развития Муниципального образовательного учреждения

« Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска Красноярского края.

2.Информационная справка о муниципальном образовательном учреждении .

3. Анализ деятельности образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска в период с 2005 по 2009 годы.

4. Концепция развития Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» на 2010-2012 годы.

4.1. Основные цели и задачи программы  развития школы.

5. Основные направления развития  Муниципального образовательного учреждения           « Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска Красноярского края в 2010-2012 годах:

5.1.Планируемые мероприятия по укреплению материальной базы школы за счёт средств местного бюджета (содержание здания и пришкольной территории).

5.2. План мероприятий по реализации в образовательном процессе компетентностной модели школьного образования и системы оценивания учебных достижений учащихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам .

5.3. План мероприятий по оптимизации организации образовательного процесса в условиях ИКТ.

5.4. План мероприятий по развитию государственно-общественного управления инновационными процессами в школе.

5.5. План мероприятий по стимулированию инновационной деятельности педагогов через реализацию отраслевой системы оплаты труда.

6. Структура управления реализацией программы развития Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» на 2010-2012 годы.

- Паспорт программы развития Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска

на 2010-2012 г.г.

| Наименование Программы | Программа развития МОУ «СОШ № 11» г. Ачинска , направленная на реализацию национального проекта «Образование» и комплексных проектов модернизации образования в Красноярском крае и президентской инициативы «Наша новая школа» до 2012г. |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Конституция Российской Федерации. 2. Конвенция о правах ребёнка. Закон Российской Федерации «Об образовании». 3..Государственные образовательные стандарты . 4.Приоритетный национальный проект «Образование» в РФ на 2006-2010 г.г. 5. Материалы конкурсного отбора субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты модернизации образования. 6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной образовательной сети г. Ачинска Красноярского края». |
| Основные разработчики Программы | Педагогический коллектив и родительская общественность МОУ «СОШ № 11» при содействии управления образования Администрации г. Ачинска. |
| Основные исполнители Программы | Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 11». |
| Основные заказчики программы | Управление образования Администрации г. Ачинска. |
| Назначение Программы | Программа является концептуальной и организационной основой развития Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска Красноярского края. |
| Цели Программы | Приоритетная идея школы : формирование интеллектуально развитой личности , готовой к самореализации в эпоху глобальных инноваций. Стратегическая цель: Обеспечение качества и доступности школьного образования через реализацию в образовательном процессе инновационных процессов модернизации образования. Основными целями учреждения являются : - Формирование у учащихся целостного миропонимания, современного научного мировоззрения. - Создание условий развития и воспитания творческой, индивидуальной и всесторонне развитой личности ребёнка, его самоопределения, самореализации и самоактуализации. - Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами всех учебных дисциплин через освоение новых федеральных образовательных стандартов . - Достижение учащимися соответствующего способностям образовательного уровня .Совершенствование системы поддержки талантливых детей. - Создание условий , направленных на укрепление здоровья и привития навыков здорового образа жизни. - Формирование у учащихся способностей к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда через переход к универсальному образованию в старшей школе. - Коррекция незначительных отклонений в психофизическом развитии ребёнка. |
| Задачи Программы | Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 1.Реализация в образовательном процессе инновационной компетентностной модели содержания школьного образования и системы оценивания учебных достижений обучающихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 2.Достижение современного качества образования. 3.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 4.Совершенствование воспитательной системы через повышение роли дополнительного образования :создание условий для самореализации личности в интеллектуальной, спортивной, творческой деятельности. 5.Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы. 6.Совершенствование системы управления школой (общественно-государственное управление школой). 7.Совершенствование экономических механизмов : стимулирование инновационной деятельности педагогов через реализацию новой системы отраслевой оплаты труда. 8.Оптимизация организации образовательного процесса в условиях ИКТ. 9. Индивидуализация образования через внедрение индивидуаль-ориентированного обучения. 10. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную школу. |
| Основные индикативные показатели Программы по направлениям развития. 1.Реализация в образовательном процессе инновационной компетентностной модели содержания школьного образования и системы оценивания учебных достижений обучающихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 2.Достижение современного качества образования. 3. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 4.Совершенствование воспитательной системы через повышение роли дополнительного образования :создание условий для самореализации личности в интеллектуальной, спортивной, творческой деятельности. 5.Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы. 6.Совершенствование системы управления школой (общественно-государственное управление школой). 7.Совершенствование экономических механизмов : стимулирование инновационной деятельности педагогов через реализацию новой системы отраслевой оплаты труда. 8.Оптимизация организации образовательного процесса в условиях ИКТ. 9.Индивидуализация образования через внедрение индивидуаль-ориентированного обучения. 10. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную школу | - Процент обучающихся, успешно освоивших на «4» и «5» государственные учебные программы по ступеням обучения : Начальная школа – в 2012 г.- 70% Основная школа – в 2012 г – 40% Средняя школа – в 2012 г.- 30%. - Рейтинг школы по результатам ЕГЭ – не ниже среднегородского уровня. - Результаты независимой экспертизы выпускников начальной школы (краевые контрольные работы): Русский язык- в 2012 г – не ниже 70 % Математика- не ниже 60%. - Результаты ГИА за курс основной школы : Русский язык – не ниже 40 % Математика- не ниже 25 %. - Увеличение количества обучающихся в старшей ступени- не менее 50 чел. в 2012 году. - Сохранение показателей уровня физического и психологического здоровья школьников – не ниже стартовых показателей в сравнении с 2010 годом. - Увеличение охвата обучающихся школы в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах различных уровней- на 20 %. - Увеличение количества программ дополнительного образования , реализуемых на бесплатной для учащихся основе. - Увеличение количества победителей и призёров предметных олимпиад на муниципальном уровне. - Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в дистанционных олимпиадах различных уровней – до 30%. - Увеличение количества мероприятий с участием родителей, коллективных творческих дел всех участников образовательного процесса. - Размещение на сайте школы электронных классных журналов, расписаний занятий, объявлений для информирования родителей и школьников - Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определения целей и направления их расходования. - Активизация работы членов комиссий Управляющего совета школы. - Процент субъектов образовательного процесса, активно участвующих в общественном управлении развитием инноваций : Педагоги – 100% Обучающиеся- 30% Родители- 30% - Реальное повышение заработной платы учителей, реализующих инновационные проекты, к 2012 году на 20% ( в пределах нормативного финансирования). - Привлечение в школу молодых специалистов ( в процентах от общего количества педагогов) – 2009 г – 5%, в 2012 г – 15%. - Количество педагогов, реализующих на практике инновационные программы и технологии: к 2012 году- 50%. - Количество педагогов школы, участвующих в конкурсах профессионального мастерства разных уровней , возрастёт не менее, чем в 2 раза : в 2009 г : муниципальный уровень- 1 педагог. краевой- 3 педагога, всероссийский – 1 педагог . - Достижение к 202 году в фонде оплаты труда школы соотношения между долями оплаты труда учителей и других работников школы уровня 70:30. - Оснащённость образовательного процесса компьютерной техникой : к 2012 году – в каждом классе-персональный компьютер. к 2012 году – 6 мультимедиапроекторов ( в 2010 году – 4 мультимедиапроектора) к 2012 году – 2 интерактивной доски. - Использование педагогами цифровых инструментов и технологий в методической работе : к 2012 г.- 100% педагогов. - Число обучающихся, изучающих учебные предметы с использованием ИКТ-технологий : Начальная школа – 30% Основная школа – 50% Старшая школа – 60%. - Число обучающихся, освоивших информационно-коммуникационные технологии (в процентах): Начальная школа – 80% Основная школа- 100% Старшая школа- 100%. - Инновационной деятельностью, связанной с внедрением ИОСО, будет охвачено 80% педагогов школы: школа обретёт статус краевой образовательной площадки ИПК. - С помощью диагностики «Школьный норматив» будут выявлены уровни сформированности обще-учебных умений всех учащихся , для каждого ученика 4-11 классов школы будут определены способы деятельности, направленные на повышение уровня обще-учебных умений. - Ежегодно 2 раза в год по итогам полугодий будут проводиться мониторинги уровня сформированности навыков самостоятельной работы, самооценки, коммуникативных умений и понимающих умений в классах, работающих по системе ИОСО - На каждого ученика, занимающегося по ИОСО, будет составлен индивидуальный план развития, определён индивидуальный образовательный маршрут. - Повысится качество обучения, увеличится число учащихся, успешно освоивших образовательные программы. - Вырастит доля участия родителей в делах школы. Осведомлённость родителей о задачах и результатах обучения в соответствии с индивидуальными способностями ученика будет способствовать открытости школы и заинтересованности родителей в результатах обучения своего ребёнка, готовности к сотрудничеству с участниками образовательного процесса. - Учащиеся школы станут принимать активное участие в самоуправлении: умение договариваться, толерантность, умение работать в группе будут способствовать формированию гражданской позиции личности. Увеличится на 50 % число проектов, создаваемых учениками и учителями. Создание проектов во внеклассной деятельности будет способствовать развитию творчества учащихся, приобретению опыта самостоятельной социально-значимой деятельности. - Будет созданы условия в основной школе для психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программам специальных (коррекционных) школ 7,8 вида - Учителя, занимающиеся с обучающимися по программам 7,8 вида, пройдут курсовую подготовку. - Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную школу через вовлечение учащихся с ограниченными возможностями в общешкольные мероприятия. - Отношения между «Институтом» и «Школой», направленные на обеспечение деятельности базовой образовательной площадки КК ИПКППРО по реализации программы повышения квалификации «Внедрение индивидуально-ориентированного обучения в школе», руководитель М.В.Минова, строятся в соответствии с договором от 18 декабря 2009 года и направлены на реализацию основных направлений Программы развития школы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок действия Программы- 2010-2012 г.г. 1 этап- (2009-2010 учебный год) – составление, согласование и утверждение Программы развития школы. 2 этап- (2010-2011 годы) – практический – корректировка проектов, адаптация учебно-воспитательного процесса. 3 этап- (2012 год) –результативный- контроль и экспертная оценка реализуемых проектов и модернизации обучения, воспитания и развития. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы. | Создание отличного от прежнего состояния нового учебного заведения, в котором : - Обучение ведётся на классно-групповой и индивидуально-групповой основе. - Формируется новая философия воспитания, проникнутая высокой духовностью. - Работают педагогические кадры, специально подготовленные для работы с учащимися ОВЗ, владеющие ИКТ-технологиями, использующие инновационные образовательные технологии. - Педагогические работники компетентны в своей области, строят свою работу с учащимися на основе взаимного уважения , сотрудничества, сопереживания и участия. - Создана благоприятная образовательная среда, школа отвечает требованиям времени. - Идёт процесс формирования общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. - Эффективное управление качеством образования на основе компетентностной системы оценивания учебных достижений обучающихся с участием общественно-государственного управления. - Формируется модель выпускника школы , как социально-значимой личности. - Расширение возможностей и развития способностей обучающихся с различными образовательными возможностями. - Повышение уровня развития основных ключевых компетентностей школьников. |
| Мониторинг результатов реализации Программы. | Анализ хода реализации Программы отражается в ежегодном Публичном отчёте директора школы. |

## 2.Информационная справка о школе.

Школа основана 1 сентября  1973 г.. В тот период времени в школе- новостройке обучались дети строителей  Ачинского глинозёмного комбината, для которых были построены временные одноэтажные дома барачного типа, рассчитанные на проживание нескольких семей, пятиэтажные здания общежитий для молодых семей. Образовательный уровень большего числа родителей учащихся не был высоким: 8-10 классов или профтехучилище. Территория, на которой расположена школа, долгое время называлась «Посёлком строителей». С тех пор на смену многим баракам построены пятиэтажные жилые дома, но отдельные бараки и общежития продолжают соседствовать с «пятиэтажками», в которых проживают учащиеся школы. Бывший «Посёлок строителей» по-прежнему является окраиной города, за ним располагается промышленная зона города .

В 1998г. школа №11 была передана в муниципальную собственность администрации г. Ачинска и получила статус юридического лица.

Школа № 11 расположена по–соседству с такими образовательными учреждениями,  как средняя школа № 8 , Центр детского технического творчества, Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса, детский сад № 47 . Вместе с тем, местонахождение школы удалено от спортивных и культурных центров,  расположенных в центре города.

В период  с 1990 года по 2002 год школа работала в режиме эксперимента по коррекционному обучению учащихся начальных классов. В 1995-1996 учебном году школа получила статус коррекционно-диагностической лаборатории, деятельность которой продолжалась до 2002 года. Лаборатория работала в инновационном режиме в соответствии со своей программой и являлась экспериментальной площадкой инновационного    типа.
        Творческая группа учителей начальных классов создала модель интеграции начальной школы, поставив перед учительским коллективом цель : создание в общеобразовательном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.

В школе реализуется модель комбинированной интеграции, которая предполагает обучение ребёнка в массовом классе при условии сопровождения его специалистами. Сопровождение учащихся начинается с комплексной школьной психолого-педагогической диагностики, которую осуществляют педагоги, логопед, педагог-психолог. Результаты обследования обсуждаются на ПМПк. Членами ПМПк утверждается индивидуальный образовательный маршрут ребёнка, построенный педагогами и специалистами службы сопровождения. Это план движения ребёнка к достижению им возможных результатов в освоении образовательных стандартов , социализации и индивидуального развития.

Успешная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья

в нашей школе решается, так как педагоги обеспечивают возможность движения этих детей по индивидуальным образовательным маршрутам.

Характеристика педагогического коллектива.

В школе работает 45 педагогических работников, из них 41 учитель.  Средний возраст педагогов  -   49 лет. Самый опытный учитель имеет педагогический стаж 46 лет. В школе работает 4 молодых специалиста. Средний возраст администрации – 49 лет. Имеют высшее образование – 34 педагога (72 %);  среднее специальное образование – 13 учителей (28 %), из них 4 (9%) педагога заочно обучаются в высших профессиональных учебных заведениях.

Высшую квалификационную категорию имеют 9 учителей (24 %), первую квалификационную категорию – 10 человек (27%), вторую – 11 учителей (29%).

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В штатном расписании школы имеются  должности логопеда, социальный педагога, педагога-психолога.

Награждены :

медалью Министерства внутренних дел – преподаватель-организатор ОБЖ Галайда Александр Григорьевич

нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»  2   учителя-  Баженова Нина Дмитриевна, Форналь Зоя Николаевна,

имеют звание «Отличник народного просвещения»  3 учителя – Романова Нина Дмитриевна, Минякова Светлана Ивановна,Глиненко елли Михайловна,

имеет почётное звание «Заслуженный педагог Красноярского края»  1 учитель  - Глиненко Неля Михайловна,

награждены  грамотой Министерства образования РФ –   заместитель директора по УВР Жугаева Людмила Ивановна,

награждены   Почетной грамотой администрации г. Ачинска  2  педагога  -  Галайда Александр Григорьевич, Пиляева Наталья Александровна,

награждены Благодарственным письмом Ачинского городского Совета депутатов – 2   учителя – Савченко Елена Вадимовна, Кибирева Елена Андреевна,

награждены Почётной грамотой Законодательного собрания Красноярского края  1 человек-  Карюкина Ирина Александровна.

Характеристика учащихся и их семей.

В школе обучается 598 учащихся, объединенных в 24 класса-комплекта. На первой ступени обучается 238 учеников, на второй – 288 учащихся, на третьей – 72 ученика.

| Всего семей | Полных | Неполных | Многодетных | Малообеспеч. | Неблагополучн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 554 | 400 | 154 | 35 | 147 | 21 |
| 100% | 72 % | 28 % | 6 % | 27 % | 4% |

Средний возраст родителей в возрасте до 40 лет -700 человек- 70 % ,

от 40 лет до 50 лет- 263 родителя- 26% ,

от 50 лет до 60 лет – 47 родителей - 4 %.

Образовательный ценз родителей учащихся школы:

| Общее число родителей | Неполное среднее образование | Среднее образование | Среднее профессион. образование | Высшее образование | Незаконченное высшее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 954 чел | 35 | 232 | 554 | 101 | 32 |
| 100% | 3,6% | 24 % | 58 % | 11 % | 3,3% |

Среди родителей учащихся школы не работают 145 человек – 14 %.

Опекаемых учащихся 7 человек, стоят на учёте в ПДН УВД г. Ачинска 16 человек, «группу риска» составляют 27 учащихся – дети, стоящие на внутришкольном учёте за дезодаптивное и девиантное поведение.

3. Анализ деятельности образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска в период с 2005 по 2009 годы.

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к стабильной положительной динамике  учебной деятельности учащихся.

| Год обучения | Начальная школа | Основная школа | Старшая школа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005-2006 | 35 % | 26% | 25% |
| 2006-2007 | 37% | 27% | 30% |
| 2007-2008 | 45% | 29% | 32% |
| 2008-2009 | 40% | 34% | 18% |

Отдельный анализ достижения учащимися требований общеобразовательного стандарта показывает, что в условиях работы в системе индивидуально-ориентированного обучения учащиеся школы добиваются более высоких результатов по предметам в сравнении с данной успеваемостью в целом по школе, поэтому растут средние показатели качества обученности.

Внедрение индивидуально-ориентированной системы обучения в школе осуществляется  учителями  поэтапно.

2004-2005 учебный год- внедрение ИОСО в 4-х классах, 8В, 8Б.

2005-2006 учебный год - ИОСО в 4-х классах, 5А, 9Б,9В.

2006-2007 учебный год - ИОСО в 4-х классах, 5А,5Б,6А, 10А.

2007-2008 учебный год - ИОСО в 4-х классах, 5А,6А,6Б,7А,11А- первый выпуск.

2008-2009 учебный год - ИОСО в 4-х класса,5В,6А,7А,7Б,8А

2009-2010 учебный год - ИОСО в 4-х классах, 5А, 6В,7А,8А,8Б,9А.- 40% учащихся школы будут  заниматься  по индивидуально-ориентированным учебным планам.

Первый результат внедрения ИОСО школа получила в 2008 году, состоялся первый выпуск учащихся, занимающихся по индивидуально-ориентированным учебным планам.

В 2008 году набрала более 80 баллов ученица Чернобровкина Дарья – по русскому языку, обществознанию. Ученица сдавала экзамены в форме ЕГЭ по 5 предметам, по всем предметам на экзаменах  получила  оценку «отлично».

Результаты краевых контрольных работ в 4-х классах .

|  | 2006-2007 учебный год | 2007-2008 учебный год | 2008-2009 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 48 % | 75% | 81% |
| Математика | 61% | 70% | 69% |

Вывод: У учащихся начальных классов на допустимом уровне сформированы общеучебные и специальные умения и навыки, они усвоили обязательный минимум содержания образования. Несоответствия текущих и итоговых оценок не прослеживается. Занимаясь по разным образовательным программам : «Дидактическая система Л.В.Занкова» и «Гармония» ,ученики показали положительный результат усвоения программного материала. Выпускники  готовы  к обучению в 5 классе.

Результаты итоговой  аттестации выпускников 9-х классов (основные предметы).

|  | 2007-2008 учебный год |  | 2008-2009 учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обученность | качество | обученность | качество |
| Русский язык | 76% | 33% | 74% | 44% |
| Математика | 55% | 5% | 48% | 12% |

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в  9  классе

в СОШ № 11  в 2009 году.

| Класс | Всего уч-ся | Выполняли работу | Оценка |  |  |  |  | Качество | Успеваемость | Ф.И.О. учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 9А | 27 | 26 | 3 | 8 | 10 | 5 |  | 42% | 81% | Пиляева Наталья Александровна |
| 9Б | 25 | 24 | 2 | 4 | 12 | 6 |  | 25% | 75% | Богданова Альбина Георгиевна |
| 9В | 27 | 27 | 1 | 11 | 6 | 9 |  | 44% | 67% | Пиляева Наталья Александровна |
| Итого | 79 | 77 | 6 | 23 | 28 | 20 |  | 38% | 74% |  |

Результаты итоговой аттестации по математике в  9 классе  в СОШ № 11 в 2009 году.

| Класс | Всего уч-ся | Выполняли работу | Оценка |  |  |  |  | Качество | Успеваемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 9А | 27 | 26 | 0 | 5 | 7 | 14 |  | 19% | 46% |
| 9Б | 25 | 25 | 0 | 2 | 9 | 14 |  | 8% | 44% |
| 9В | 27 | 27 | 0 | 2 | 12 | 13 |  | 7% | 52% |
| Итого | 79 | 78 | 0 | 9 | 28 | 41 |  | 12% | 48% |

Результаты ГИА по основным предметам за последние 2 года обучения.

|  | 2007-2008 учебный год |  | 2008-2009 учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обученность | качество | обученность | качество |
| Русский язык | 100% | 54% | 100% | 37 балов – проходной, выше 50 балов у 10 чел. |
| Математика | 87,5% | 25% | 82% | 21 бал-проходной , выше 40 балов у 6 чел. |

Результаты  ЕГЭ выпускников 11-х классов.(основные предметы)

|  | Математика |  |  |  |  | Русский язык |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «5» | «4» | «3» | «2» | Средний бал | «5» | «4» | «3» | «2» | Средний бал |
| 2004-2005 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 |  | 7 | 9 | 3 | 3,2 |
| 2005-2006 | 1 | 8 | 20 | 14 | 2,9 | 2 | 5 | 12 |  | 3,5 |
| 2006-2007 | 1 | 8 | 20 | 14 | 2,9 | 2 | 8 | 29 | 4 | 3,4 |
| 2007-2008 | 1 | 5 | 16 | 3 | 3,2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4,0 |

Основные учебные результаты обучающихся и выпускников 11 А класса, 2008 год,

первый выпуск учащихся, занимающихся по индивидуально-ориентированной системе обучения в течение 4-х лет.

| Процент успеваемости | 24 чел | 24 чел | 1 чел | 3 чел | 8 чел | 1 чел | 4 чел | 1 чел. | 3 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг по городу | 6 место | 2 место | 4 место | 2 место | 10 место | 16 место | 4 место | 4 место | 9 место |
| Предмет | математика | Русский язык | история | Обществ ознание | География | Физика | Биология | Ин. Язык | химия |
| Кол-во «2» | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Процент учащихся, справившихся с работой | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 87,5 | 0 | 100 | 100 | 66 |
| По городу | 77,3% | 92,9% | 96,4% | 95,7% | 96,4% | 87,3% | 88,5% | 100% | 88,3% |

Средний бал по предмету «русский язык» в 2009 году составил 64,5. Наблюдаются позитивные результаты ЕГЭ учащихся, связанные с уменьшением количества учащихся, не справившихся с заданиями ЕГЭ по основным предметам- русскому языку и математике, с ростом  среднего  балла  по предметам.

Готовность выпускников 11-х классов к продолжению обучения в ВУЗах является одной из образовательных задач школы. Высокие результаты образования выпускников подтверждаются результатами поступления учащихся в ВУЗы.

Результаты ЕГЭ 2009 год :

| Название предмета | Информатика | История России | Физика | Обществознание | География | Химия | Биология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И. ученика | 1.Усачёва А. – 56 б | 1.Щугарева К. – 32 б 2.Пранцан М. – 34 б 3.Брагина А. – 53 б. | 1.Видевич И. – 34 б. 2.Кипкаев В. – 41 б. 3.Маляров А. – 34 б | 1.Брагина А. – 70 б. 2.Видевич И. – 51 б. 3.Иванова Н. – 72 б. 4.Пранцан М. - 48 б. 5.Титовец И. – 47 б. 6.Кипкаев В. – 57 б. 7.Маляров А. - 56 б. | 1.Кипкаев В.-39 б 2.Титовец И.-47 б 3.Видевич И.-56 б | 1.Альпанова А. – 53 б | 1.Альпанова А. – 70 б 2.Каргина К. |

Учащиеся, набравшие на ЕГЭ количество баллов ниже минимального:

- Макаревич А. – 38 баллов   (обществознание);

- Маляров А. – 33 балла   (география);

- Подобай В. – 32 балла  (обществознание).

Учащиеся, набравшие на ЕГЭ количество баллов  не  ниже минимального по трем и более  предметам:

- Щугарева К.  (русский язык, математика, история России).

- Каргина  К. (биология, математика, русский язык).

- Альпанова А. (биология, химия, математика, русский язык).

- Маляров  А. (русский язык, математика, обществознание, физика).

- Титовец И. (обществознание, география, русский язык, математика).

- Брагина А. (русский язык, математика, история России, обществознание).

- Видевич И. (русский язык, математика,  география, обществознание, физика).

Распределение выпускников 11-ых классов.

| Год выпуска | Кол-во учащихся | Награждены медалями Золото серебро |  | Поступили в ВУЗы ССУЗы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003-04 | 43 |  |  | 21(49%) | 16( 37%) |
| 2004-05 | 41 | 2 | 2 | 23( 56%) | 15(37%) |
| 2005-06 | 43 | 1 |  | 24( 56%) | 16 (37 %) |
| 2006-07 | 43 |  | 1 | 22 (50%) | 20(46%) |
| 2007-2008 | 25 | 1 |  | 20 (80%) | 5 (20%) |
| 2008-2009 | 17 |  |  | 10 | 7 |

Достижения  учащихся школы за участие

в  мероприятиях муниципального уровня.

| 2004-2005 учебный год |  |  | 2005-2006 учебный год |  |  | 2006-2007 учебный год |  |  | 2007-2008 учебный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Кол-во призовых мест | % участников | Всего | Кол-во призовых мест | % участников | Всего | Кол-во призовых мест | % участников | Всего | Кол-во призовых мест | % участников |
| 672 чел. | 6 | 20 чел – 3% | 655 чел. | 24 | 39 чел- 6% | 598 чел. | 15 | 25 чел- 4% | 554 чел. | 19 | 40 чел.- 7% |

4. Концепция развития Муниципального образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 11» на 2010-2012 годы.

Развитие школы в 2010-2012 годах определяется целым комплексом проблем и задач, отражающих, с одной стороны, приоритеты государственной политики в сфере образования на современном этапе, а с другой -особенности и потребности самой школы, вытекающие из реализации программы развития в 2005-2009 годах.

В сфере общего образования на период до 2010 года определена цель повышения эффективности российского образования, его конкуррентноспособности через решение задач:

- обеспечение доступности качественного образования,

-внедрение современных образовательных технологий на средней ступени, применение эффективных механизмов социализации школьников,

-развитие профильного обучения на старшей ступени,

-формирование содержания образования, технологий его освоения и оценки на основе компетентностного подхода,

- поэтапную апробацию образовательных стандартов нового поколения,

- переход к отраслевой системе оплаты труда,

-разработки технологий эффективного управления инновационными процессами в школе.

Данные задачи являются, по сути, социальным заказом общества школьному образованию, а поэтому становятся обязательными в организации образовательного процесса в каждой школе.

Кроме того, в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года и Стратегией долгосрочного социально-экономического развития России к 2020 году наша страна должна качественно измениться и стать одним из ведущих центров мировой экономики, страной, привлекательной для проживания граждан. В данный период изменения должны произойти во всех сферах жизни общества. Затронут они и систему образования. Именно перемены в образовании призваны обеспечить качественное обновление общества в целом.

Первое направление перемен в образовании  - переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования - стандарты нового поколения.

Второе направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» предусматривает создание системы поддержки талантливых и одаренных детей.

Третье направление - новые требования к качеству учительского труда и формированию учительских коллективов.

Четвёртое  направление -  забота школы о здоровье школьников. Это касается внедрения здоровьесберегающих технологий образования, организации школьного питания, формирования у ребят заинтересованного отношения к своему здоровью.

Пятое направление – новый облик школ. Школа не должна быть ветхой и должна отвечать требования времени.

Первым из пяти направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования - стандарты нового поколения. Новый стандарт должен предоставить ребенку возможность самореализоваться - как в стенах школы, так и за ее пределами. Новые стандарты общего образования сформулированы через набор требований, таких как:

- требования к результатам освоения образовательных программ (а это умение учиться, сформированность компетентностей, наличие разных результатов для разных ступеней, опора на закономерности возрастного развития, передовую науку);

- требования к структуре (наличие вариативной части, возможность выбора занятий учениками, включенность «неаудиторной занятости»);

- требования к условиям (наличие механизмов достижения нового качества, предоставление новых возможностей, стимулирование обновления и эффективности, привлечение талантливых педагогов).

Ключевой идеей новых стандартов являются требования к результатам и условиям образовательного процесса - переход от «культуры процесса» к «культуре результата». Федеральный государственный образовательный стандарт не предполагает уменьшения учебной нагрузки. Но его реализация возможна через изменение технологий обучения. В первую очередь - использование современного оборудования и информационно-коммуникационных технологий, что, безусловно, будет направлено на доступность получения знаний и снижения перегрузки детей.

В новых социально-экономических условиях основной задачей школьного образования  станет формирование общих компетенций пользования правами демократического общества. Следовательно, акцент учебно-методической деятельности учителя современной школы должен быть в первую очередь направлен на реализацию метапрофессиональных функции школы. Перед учителем должны быть поставлены две различные, но связанные целевые установки. С одной стороны, сформировать основные навыки и умения жизни в демократическом обществе, выявить способности, потребности, интересы, морально-волевые качества ученика, научить методам учения (научить учиться). При этом неотъемлемыми атрибутами педагогической деятельности должно стать конструирование динамики познания посредством организации исследовательской, креативной деятельности учащегося. С другой стороны, реализовать и традиционную образовательную функцию школы – обучению предметным компетенциям. Таким образом, основное внимание в современной школе должно уделяться развитию формированию личностных компетенций учащегося: политических и социальных, информационно-коммуникативных, жизни в многокультурном обществе, компетенций, реализующих способность и желание учиться всю жизнь.

Таким образом, на смену традиционному содержанию и технологии обучения должно прийти новое содержание и технология. С ее помощью реализуется внедрение инновационных образовательных технологий, новых принципов организации учебного процесса, обеспечивается эффективная реализация новых моделей непрерывного и возможностей дистанционного образования, обеспечивающих каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего личностного, профессионального и карьерного роста.

Общество ожидает от современной школы выпускника, осознающего себя гражданином Российского государства, способного работать с различными источниками информации, готового осваивать новые виды деятельности и принимать на себя ответственность за свои решения, за собственную судьбу и будущее страны. Должны измениться содержание и технологии школьного образования, условия образовательного процесса. Должен измениться и учитель как ключевая фигура в системе образования.

Исходя из анализа достижений и проблем развития школы в 2005-2009 годах , Программа развития школы на 2010-2012 годы ставит основную цель :

Обеспечение качества и доступности  школьного образования через реализацию в образовательном процессе инновационных процессов модернизации образования. Приоритетная идея школы : формирование интеллектуально развитой личности , готовой к самореализации в эпоху глобальных инноваций.

Для достижения  цели должны быть решены следующие задачи:

1.Реализация в образовательном процессе инновационной компетентностной модели содержания школьного образования и системы оценивания учебных достижений обучающихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам.

2.Достижение современного качества образования.

3.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.

4.Совершенствование воспитательной системы через повышение роли дополнительного образования :создание условий для самореализации личности в интеллектуальной, спортивной, творческой деятельности.

5.Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы.

6.Совершенствование системы управления школой (общественно-государственное управление школой).

7.Совершенствование экономических механизмов : стимулирование инновационной деятельности педагогов через реализацию новой системы отраслевой оплаты труда.

8.Оптимизация организации образовательного процесса в условиях ИКТ.

9. Индивидуализация образования через внедрение индивидуаль-ориентированного обучения.

10. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную школу.

Эти задачи , в той или иной мере, уже нашли отражение в деятельности школы, а в 2010-2012 годах получат новое содержательное наполнение. Ресурсное обеспечение, что позволит достичь основных показателей их реализации.

5.1. Основные направления развития  Муниципального образовательного учреждения           « Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска Красноярского края

в 2010-2012 годах.

| № п/п | Планируемые мероприятия по укреплению материальной базы школы за счёт средств местного бюджета | Сроки выполнения | Финансовые ресурсы (местный бюджет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заложено в муниципальном бюджете |  |  |  | Необходимо дополнительно |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1. | Установка моек в учебные классы. | 2010 | 150,0 т. руб. |  |  |  |  |
| 2. |  | 2011 |  |  |  |  | 300,0тыс. руб. |
| 3. | Устройство кабинок в санузлах | 2010 | 200,0 т.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение медицинского оборудования. | 2010 | 30,0 т.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Ограждение территории. | 2010 | 500,0 т.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт окон в учебных классах 1 и 2 этажа. | 2010 | 250,0 т.руб. |  |  |  |  |
| 7. |  | 2012, 2013 |  |  |  |  | 1 млн.400 т.руб. |
| 8. |  | 2011 |  |  |  |  | 800,0 т.руб. |
| 9. | Текущий ремонт наружного освещения | 2010 | 150,0 т.руб. |  |  |  |  |
| 10. |  | 2011 |  |  |  |  | 500,0 т. р. |

5.2. План мероприятий по реализации в образовательном процессе компетентностной модели школьного образования и системы оценивания учебных достижений учащихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам .

| Этап реализации | Мероприятие | Ответственные и исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь-май 2010 года | 1.Изучение нормативных документов, связанных с введением ФГОС в начальной школе с 1 сентября 2011 года учителями начальных классов. | Заместители директора по УВР, учителя начальных классов | 1.Формирование нового взгляда на образование, определение способов, направленных на реализацию ФГОСов. 2. Педагогический совет «Новая школа :переход на ФГОС 2 поколения». 3. Курсовая подготовка учителей начальных классов по вопросам перехода к ФГОС. |
| Август 2010 г – май 2011 г | Создание учебно-методического и дидактического комплекса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС. | Заместители директора по УВР, учителя начальных классов | Поэтапная реализация учебных программ в начальной школе в 2011-2012 учебном году средствами обновлённого учебно-методического комплекса. |
| Август 2010 г – май 2011 г | Разработка методических рекомендаций по реализации системы оценивания учебных достижений учащихся на основе ФГОС . | Заместители директора по УВР | Методические разработки : 1.Календарно-тематического планирования учебных предметов на основе компетентностного подхода. 2.Методические рекомендации по разработке контрольно-измерительных материалов на основе ФГОС. |
| Август 2010 г – май 2011 г | Изучение нормативных документов, связанных с введением ФГОС в начальной школе с 1 сентября 2010 года учителями основной и старшей школы. | Заместители директора по УВР, учителя основной и старшей школы | Формирование нового взгляда на образование, определение способов развития ключевых компетентностей учащихся , направленных на реализацию ФГОСов. |
| Май 2010 г., май 2011 г, май 2012 г | Формирование учебного плана школы на 2011-2012 учебный год ( и последующие учебные годы) с учётом компетентностной модели содержания образования и системы оценивания учебных достижений учащихся | Администрация школы | 1.Включение в учебный план школы курсов предпрофильного обучения, инновационных курсов, реализующих компетентностное образование, использование школьного компонента на развитие индивидуально-групповых занятий, консультаций, элективных курсов нового поколения. 2. Составление индивидуально-ориентированыых планов учащихся с учётом компетентностной модели содержания образования. |
| Сентябрь2010-май 2011 г | Проведение обучающих семинаров по внедрению системы оценивания учебных достижений обучающихся на основе компетентностного подхода в образовательном процессе | Администрация школы | 1.Распространение инновационных технологий в образовательной системе. 2. Расширение возможностей и развития способностей обучающихся с различными образовательными возможностями. 3. Повышение уровня развития основных ключевых компетентностей школьников. |
| Сентябрь 2010 г-май 2012 г | Разработка локально-нормативной базы на уровне учреждения внедрения в образовательный процесс компетентностного подхода содержания образования и системы оценивания учебных достижений учащихся. | Администрация школы | Создание системы локальных актов в условиях реализации компетентностного подхода (на основе ФГОС): -приказы по школе, -положения, - должностные инструкции, -изменения в Устав, -годовой календарный график работы. |

5.3. План мероприятий по оптимизации организации образовательного процесса в условиях ИКТ.

Направления развития информатизации школы на 2010-2012 годы :

1.Совершенствование содержания образования с точки зрения информационной культуры.

2.Повышение уровня переподготовки и квалификации педагогических кадров с учётом потребностей информационных технологий в учебном процессе.

3. Совершенствование материально-технической базы информатизации образования путём модернизации существующей техники, комплектованием программно-методическими средствами в соответствии с требованиями стандартов образования.

4. Совершенствование системы управления образованием на основе новых информационных технологий .

5. Сотрудничество с РММЦ для поддержки и информатизации школы.

6. Внедрение педагогами школы новой практики урочных и внеурочных форм образования , реализация предпрофильных учебных программ.

Эти задачи позволили сформулировать основную цель информатизации школы «Управление качеством образования на основе информационно-коммуникативных технологий».

Цель даёт возможность прогнозировать следующие результаты образовательного процесса :

На уровне ученика:

- Осуществить дифференцированный индивидуальный подход к обучению на всех ступенях школы.

- Формировать положительную мотивацию учебной деятельности.

- Формировать информационную компетентность ученика.

На уровне педагога:

- Оптимизировать, индивидуализировать процесс обучения и воспитания.

- Создать надёжную систему мониторинга усвоения знаний на основе ФГОСа.

- Создать надёжную систему мониторинга здоровьесбережения учащихся.

- Строить процесс обучения в режиме сотрудничества учителя и ученика.

- Повышать педагогическую квалификацию , использовать современные педагогические технологии и ИКТ.

- Формировать информационные компетенции педагогов.

На уровне управления :

- Активизировать методическую работу педагогов. Стимулировать инновации.

- Создать оптимальный учебный план, работающий на реализацию приоритетных идей образования.

- Создать систему компьютерного мониторинга учебно-воспитательного процесса.

- Увеличить количество компьютеров в локальной сети.

| Этап реализации | Мероприятие | Ответственные и исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2010 г-май 2011 г | Повышение уровня профессиональной информационной компетентности педагогов. | Руководители ШМО, ответственный за информатизацию. | 1.Овладение педагогами технологиями и методиками предметного обучения с использованием информационных технологий. 2. Увеличение количества педагогов, реализующих ИКТ. |
| Сентябрь 2010 г- сентябрь 2012 г | Совершенствование материально-технической базы по информатизации.(оснащение компьютерной техникой | Директор школы, заместитель директора по АХЧ. | 1.Подключение новых ПК к локальной сети, к сети Интернет.( 5 новых точек) 2.Приобретение мультимедийного проектора – 2 шт, экрана – 2 шт.,интерактивной доски – 1 шт. 3. Модернизация школьного сайта – создание сайта, позволяющего осуществлять обратную связь с сообществом, организовывать интернет-форумы. 4. Увеличение скорости использования Интернет до 512 кб. 5.Обеспечение условий безопасности и сохранности компьютерной техники: соответствие требованиям СанПин и противопожарным нормам, - установка укреплённых дверей в кабинеты информатики. |
| Май 2010 г, май 2011 г. май 2012 г. | Использование возможностей школьного учебного плана и системы дополнительного образования для развития ИКТ компетентностей обучающихся всех ступеней обучения. | Заместители директора по УВР. | 1.Включение в обязательный школьный компонент учебного плана учебных курсов: - информатики 2-4 классы, информационных технологий -7-11 классы. 2. Ведение элективных курсов с использование ИКТ за счёт часов вариативной части школьного плана. |
| Постоянно с сентября 2010 г | Использование информационной системы управления образовательным процессом в школе, его корректировка. | Заместители директора по УВР, ВР, социальные педагоги, ответственный за информатизацию педагог, психологическая служба, учителя-предметники. | Создание и использование баз данных пользователями-управленцами: заместителями директора по УВР, ВР, социальными педагогами, ответственного за информатизацию педагога, психологической службы, АРМ учителей-предметников. |
| С сентября 2010 г | Осуществление компьютерного психолого-педагогического и валеологического мониторинга деятельности. | Заместитель директора по ВР | 1.Создание электронных паспортов здоровья каждого школьника. 2. Сохранение показателей здоровья обучающихся – к 2010 году – не ниже показателей здоровья 2009 года. |
| С сентября 2010 г | Использование в системе воспитательной работы современных информационно-коммуникационных технологий. | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор. | 1.Разработка воспитательного аспекта компетентностной модели ученика. 2.Обновление образовательных программ дополнительного образования, их соответствие требованиям ИКТ компетентности. 3. Отражение в программе воспитания школы инновационных направлений. 4.Воспитание заинтересованности школьников в участии в школьном самоуправлении. 5. Позитивная динамика отношений родителей, обучающихся, местного сообщества к школе. |

5.4. План мероприятий по развитию государственно-общественного управления инновационными процессами в школе.

Изменения в образовательном процессе потребуют изменений в управлении школой. В структуру управления будут внесены следующие изменения:

-  разработка социально-педагогических проектов и другой нормативной, научно-методической продукции по реализации программы развития будет осуществляться творческими, проблемными, проектными группами педагогов.

- Управление реализацией проектов будет осуществляться временными органами – рабочими группами.

Функции управления:

-анализ проблемы социального становления личности,

- разработка содержания программ, разработка изменений в учебном плане школы,

- подготовка педагогов к реализации программы,

-  контроль за разработкой и реализацией программы – будут распределены между рабочими группами.
    Тематика проблемных педсоветов, заседаний методического совета будет определяться стратегической целью развития.

Эффективность управления школой  будет повышаться  за счет развития следующих направлений деятельности:

развитие общественного управления школой в целях активизации участия общества в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности образовательных услуг- активизация деятельности Управляющего совета школы;

участие в сетевом взаимодействии школ с целью развития информационного обмена и распространения передового опыта;

совершенствование системы управления школой на основе создания компьютеризированных рабочих мест (АРМов) директора и преподавателей в рамках единого образовательного пространства школы;

привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития инфраструктуры информатизации школы;

Всё большую роль в современном управлении процессами образования в школе играют органы общественного управления – Управляющий совет школы, Педагогический совет, методический совет, психолого-педагогический консилиум, творческие объединения педагогов. Основная управленческая задача – чётко разграничить полномочия, определить схемы взаимодействия, точки контроля всех участников образовательного процесса, объединить в систему – в этом и заключается идея развития государственно-общественного управления любыми преобразованиями, создания эффективных механизмов внутреннего и внешнего экспертирования, обеспечивающих школе реальную конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.

| Этап реализации | Мероприятие | Ответственные и исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Февраль 2010 г | Создание творческой группы по планированию совместной деятельности субъектов образования по разработке и реализации идей развития школы. | Администрация школы | 1.Определение состава и регламента работы группы. 2. Формулирование целей и задач. 3. Выявление интересов участников. |
| Март 2010 г. , октябрь 2010 г | Организация работы по ознакомлению членов творческой группы с основными направлениями модернизации образования, места в них школы. | Заместители директора по УВР, директор школы | 1.Проведение педагогический чтений, групповых консультаций. 2. День открытых дверей. 3.Родительская конференция. |
| Январь 2011 г | Работа творческих групп по содержательному и ресурсному наполнению направлений Программы развития школы. | Заместитель директора по ВР, классные руководители | Разработка комплексных проектов : - «Школа – территория культуры» -«Школа- территория здоровья» - «Школа – территория будущего». |
| Февраль 2011 г июль 2010 июль 2011 июль 2012 | Разработка программы государственно-общественного управления реализацией направлений Программы развития. | Руководители и председатели школьных общественных объединений | 1.Создание программы общественно-государственного управления реализацией направлений Программы развития. 2.Предоставление публичного отчёта директора школы с анализом процессов, происходящих в школе, в соответствии с Программой развития. 3.Наделение полномочиями планирования. Реализации, контроля органов общественного управления. |
| Постоянно | Формирование единого информационного пространства в реализации направлений Программы развития школы. | Заместители директора по УВР и ВР | 1.Работа школьного сайта. 2.Организация публикаций в СМИ. 3. Организация тематический линеек, круглых столов, родительских собраний. 4.Проведение традиционных школьных акций. |

5.5. План мероприятий по стимулированию инновационной деятельности педагогов через реализацию отраслевой системы оплаты труда.

Данное направление Программы развития школы на 2010-2012 г.г. является , с одной стороны, логическим продолжением инновационного направления Программы развития школы на 2005-2009 годы по поддержке педагогических инициатив, а с другой- отражением насущной необходимости решать проблему стимулирования деятельности педагогов в условиях масштабных инноваций в образовании. Существующая в школе система материальных поощрений в виде надбавок и доплат не обеспечивает реальной дифференциации в оплате труда учителей, не обеспечивает высокого уровня заработной платы прежде всего тех педагогов, которые являются проводниками инноваций.

Переход к новой, отраслевой системе оплаты труда работников образования требует конкретизации на уровне образовательного учреждения.

Разработка и опыт реализации новой системы оплаты труда в 2010-2012 годах позволит решить в рамках нормативного финансирования проблему реального повышения уровня жизни учителей- главного ресурса модернизации школьного образования.

| Этап реализации | Мероприятие | Ответственные и исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь 2010 г | Создание творческой инициативной группы по разработке школьной модели новой системы оплаты труда. | Директор школы, председатель профкома, члены УС школы | 1.Определение персонального состава участников группы. 2. Приказ по школе о полномочиях. 3. Локальные акты. |
| Февраль-май 2010 г | Осуществление финансово-экономических расчётов сравнительной эффективности известных в стране моделей отраслевой системы оплаты труда применительно к условиям школы. | Инициативная группа | 1.Анализ эффективности моделей. 2. Определение единых подходов к разработке школьной модели новой системы оплаты труда. |
| Май–июнь 2010 г | Разработка Положения о стимулировании труда педагогических работников | Инициативная группа | 1.Формирование оптимального, с точки зрения эффективности использования бюджетных средств , учебного плана а 2010-2011 учебный год. 2. Составление Положения о стимулирующих выплатах. |
| Июнь-сентябрь 2010 г | Консультации с субъектами образовательного процесса, внутреннее и внешнее экспертирование школьной модели новой системы оплаты труда. | Инициативная группа, директор школы, председатель профкома, члены УС школы | 1.Информирование педагогов и управляющего совета. 2. Корректировка модели. 3.Примерный расчёт заработной платы для разных категорий работников. |
| Ноябрь 2010 г | Разработка локальной нормативно-правовой базы внедрения школьной модели новой системы оплаты труда. | Инициативная группа, директор школы, председатель профкома, члены УС школы | 1.Принятие решения Педагогическим советом и Управляющим советом. 2. Создание нормативно-правовых актов. |
| Ноябрь-декабрь 2010 г | Апробация в рамках школы модели новой системы оплаты труда. | Директор школы, заместители директора по УВР и ВР. | 1.Эффективное использование ФОТ. 2.Стимулирование педагогических инициатив и инноваций. |
| С 1 января 2011 г. по 2012 г | Реализация в штатном режиме школьной модели отраслевой системы оплаты труда. | Директор школы, председатель профкома, члены УС школы. учителя | 1.Стимулирование участия учителей в инновационных проектах по мере перехода к отраслевой системе оплаты труда. 2. Повышение статуса педагогов, реализующих инновационные образовательные программы, поддержка и стимулирование педагогических инициатив, реальное повышение заработной платы учителей. |

6. Структура управления реализацией программы развития Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»         на 2010-2012 годы.

Управление развитием школы осуществляется через систему соуправления и самоуправления . Система соуправления осуществляется на нескольких уровнях.

Первый уровень – уровень стратегического управления. Здесь в систему соуправления включены директор школы, управляющий совет, педагогический совет.

Директор- определяет стратегию, цели и задачи развития школы, создаёт условия для развития и совершенствования образовательного процесса, обеспечивает реализацию программ, качество образования, соблюдение правил и свобод учащихся во время образовательного процесса, корректирует и координирует работу разных подразделений.

Педагогический совет- определяет стратегию школы, объединяет усилия педагогического коллектива в реализации целей стабильного функционирования и развития образовательного процесса.

Управляющий совет школы- определяет перспективные направления функционирования и развития школы (совместно с педагогическим советом), привлекает общественность к решению вопросов развития, воспитания, защищает законные права обучающихся и воспитанников.

Второй уровень- уровень тактического управления , ориентированный на разработку и реализацию тактики развития школьного образования, т.е. обеспечивающий организацию конкретных действий по основным направлениям функционирования образовательной системы школы.

Заместители директора школы – организуют текущее и перспективное планирование образовательной и воспитательной деятельности, методическое руководство образовательным и воспитательным процессом, координируют и организуют работу психолого-педагогической службы, осуществляют контроль за качеством образовательного и воспитательного процесса, работой кружков и секций, курируют работу ученического самоуправления. Организуют просветительскую работу для родителей.

Методический совет школы- способствует решению приоритетных образовательных программ школы, координирует усилия творческих педагогов, направленных на развитие методического обеспечения образовательного и воспитательного процессов.

Третий уровень – уровень оперативного управления- уровень структурных подразделений  и творческих групп педагогов, обеспечивающих координацию образовательного и воспитательного процессов.

Руководители структурных подразделений  и творческих групп педагогов – руководят деятельностью структурных подразделений. Интегрируют усилия педагогов, педагога-психолога, социальных педагогов для обеспечения и создания благоприятного образовательного и социально-психологического климата. Организуют планирование и профилактику по преодолению затруднений в интеллектуальном и личностном развитии обучающихся.

Четвёртый уровень- уровень соуправления или самоуправления.

Управляющий совет – содействует руководству образовательного учреждения в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и проведении общешкольных мероприятий.

Школьное самоуправление – является выборным органом самоуправления обучающихся. Обеспечивает эффективное взаимодействие обучающихся, педагогов и родителей. Способствует формированию навыков самоуправления, демократического стиля и взаимоотношений в коллективе, самовоспитания и саморазвития в процессе самоуправления , организации образовательного процесса.

Компетенции всех уровней управления прописаны в локальных нормативных актах.

Благодаря созданной структуре соуправления и самоуправления школа в комплексе решает следующие задачи и проблемы управления развитием школы.

  - Обеспечение доступности информации о ситуации в образовательном учреждении (наличие школьной прессы, сайта в Интернете. Отчётов перед школьным сообществом).

  - Организация  системы выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам школьной жизни.

  - Улучшение материально-технической базы образовательного процесса(расширение внебюджетных источников финансирования).